## Задачи
Наименование | Дата создания | Дата начала выполнения | Дата окончания выполнения | Статус | Затраченное время в днях | Проблемы при выполнении
Поиск уведомлений о закупке, отвещающих требованиям: ЦФО, СРО, Аванс | 2022-03-03 | 2022-03-13 | 2022-03-16 | 1 | 3 | Нет, делалось долго из-за новой архитектуры backend`a слоями
Formulas:
Дата окончания выполнения = [Дата начала выполнения]+3
Затраченное время в днях = NETWORKDAYS([Дата начала выполнения],[Дата окончания выполнения])

## Рабочий журнал
Начало | Конец | Затраченное время, часы | Описание выполненной работы | Результат | id коммита | План часов в день: | 2.66
2022-04-28 11:45 | 2022-04-28 12:56 | 1.1833 | Создание обновляемого реестра компаний для быстрого поиска контактов по ИНН | kz/toolsKz/vars/baseOrgsContacts.pkl | 7e584ca
2022-04-28 11:00 | 2022-04-28 11:43 | 0.71667 | Создание обновляемого реестра почтовых индексов РФ для быстрого поиска | kz/toolsKz/vars/basePostalCodes.pkl | 4e9bb94
2022-04-28 14:09 | 2022-04-28 16:19 | 2.1667 | Обновление основного скрипта по парсингу данных о лицензиях минестрества культуры для корректной работы events и validators в sqlalchemy ORM | kz/toolsKz/src/licencesMinCulture/ParsingMinCultLicenses.py | c962934
2022-04-28 17:50 | 2022-04-28 18:20 | 0.5 | Обновление основного скрипта по парсингу данных о лицензиях минестрества культуры для корректной работы events и validators в sqlalchemy ORM | kz/toolsKz/src/licencesMinCulture/ParsingMinCultLicenses.py | a8e06ba
2022-04-28 22:14 | 2022-04-29 00:25 | 2.1833 | Настройка validators и events для корректной записи в БД через ORM sqlalchemy | kz/toolsKz/_db/dbModelsStorage.py | 984f2f0
2022-04-29 00:34 | 2022-04-29 01:56 | 1.3667 | Исправление ошибки в обновлении существующих записей | kz/toolsKz/_db/dbModelsStorage.py | 1e74e63
Итоги: | 2022-04-28 | 8.1167 | Процент выполнения плана: |  | 305.1%
2022-04-29 18:52 | 2022-04-29 20:06 | 1.2333 | Выполнение форматирования модуля, обрабатывающего файлы с расширением *.zip | kz/processFz44Server/_modules/serviceFiles/ProcessFileZip.py | dc68d47
2022-04-29 20:08 | 2022-04-29 20:23 | 0.25 | Выполнение форматирования модуля логгирования процесса выполнения программы | kz/processFz44Server/_modules/servicesProgram/ProgramLogger.py | 07d1a27
2022-04-29 22:23 | 2022-04-29 23:04 | 0.68333 | Выполнение форматирования модуля по работе с телеграмм ботом | kz/processFz44Server/_modules/servicesProgram/TelegramBot.py | fd00e84
Итоги: | 2022-04-29 | 2.1667 | Процент выполнения плана: |  | 81.45%
2022-04-30 11:23 | 2022-04-30 11:58 | 0.58333 | Выполнение форматирования модуля по работе с удаленным сервером, подключенным через FTP соединение | kz/processFz44Server/_modules/servicesServer/ServerViaFTP.py | fce11ac
2022-04-30 15:45 | 2022-04-30 18:27 | 1.2 | Выполнение форматирования модуль, обрабатывающий XML файлы | kz/processFz44Server/_modules/servicesFiles/ProcessFileXml.py | e8ea172
Итоги: | 2022-04-30 | 1.7833 | Процент выполнения плана: |  | 67.04%
2022-05-01 16:28 | 2022-05-01 17:36 | 1.1333 | Выполнение форматирования модуля, обеспечивающего взаимодействие с базой данных | kz/processFz44Server/_db | fed0663
Итоги: | 2022-05-01 | 1.1333 | Процент выполнения плана: |  | 42.61%
2022-05-01 11:50 | 2022-05-01 14:23 | 2.55 | Создание мета - класса по выполнению обработки директории на FTP сервере закупки гов | kz/processFz44Server/_db | 2532142
2022-05-01 22:26 | 2022-05-01 14:23 | -8.05 | Завершение работы над мета - классом по обработке файлов на FTP сервере | kz/processFz44Server/_db | fed0663