## Задачи
Наименование | Дата создания | Дата начала выполнения | Дата окончания выполнения | Статус | Затраченное время в днях | Проблемы при выполнении
Поиск уведомлений о закупке, отвещающих требованиям: ЦФО, СРО, Аванс | 2022-03-03 | 2022-03-13 | 2022-03-16 | 1 | 3 | Нет, делалось долго из-за новой архитектуры backend`a слоями
Formulas:
Дата окончания выполнения = [Дата начала выполнения]+3
Затраченное время в днях = NETWORKDAYS([Дата начала выполнения],[Дата окончания выполнения])

## Рабочий журнал
Начало | Конец | Затраченное время, часы | Описание выполненной работы | Результат | id коммита
2022-04-28 11:45 | 2022-04-28 12:56 | 1.1833 | Создание обновляемого реестра компаний для быстрого поиска контактов по ИНН | kz/toolsKz/vars/baseOrgsContacts.pkl | 7e584ca
2022-04-28 11:00 | 2022-04-28 11:43 | 0.71667 | Создание обновляемого реестра почтовых индексов РФ для быстрого поиска | kz/toolsKz/vars/basePostalCodes.pkl | 4e9bb94
2022-04-28 14:09 | 2022-04-28 16:19 | 2.1667 | Обновление основного скрипта по парсингу данных о лицензиях минестрества культуры для корректной работы events и validators в sqlalchemy ORM | kz/toolsKz/src/licencesMinCulture/ParsingMinCultLicenses.py | c962934
2022-04-28 17:50 | 2022-04-28 18:20 | 0.5 | Обновление основного скрипта по парсингу данных о лицензиях минестрества культуры для корректной работы events и validators в sqlalchemy ORM | kz/toolsKz/src/licencesMinCulture/ParsingMinCultLicenses.py | a8e06ba
2022-04-28 22:14 | 2022-04-29 00:25 | 2.1833 | Настройка validators и events для корректной записи в БД через ORM sqlalchemy | kz/toolsKz/_db/dbModelsStorage.py | 984f2f0
2022-04-29 00:34 | 2022-04-29 01:56 | 1.3667 | Исправление ошибки в обновлении существующих записей | kz/toolsKz/_db/dbModelsStorage.py | 1e74e63
Итоги: | 2022-04-28 | 8.1167 | Процент выполнения плана: |  | 305.1%
2022-04-29 12:39 | 2022-04-30 01:56 | 13.2833 | Выполнение создания реестра предстоящих закупок из план. графиков | kz/processFz44Server/planGraphs/src/PlanGraphsProcessRegion.py | 1e74e64